PRONTUARIO NUOVE APERTURE

Prontuario Nuove Aperture Progetto di Standardizzazione delle Procedure di Apertura Punti Vendita Brico Io

Indice

- Merchandising

- Affari Generali

- Amministrazione-Tesoreria

- Ufficio Acquisti

- Ufficio Tecnico

- Ufficio IT

- Area Vendita

- Marketing

- Logistica

- Personale

Merchandising Questo capitolo descrive in dettaglio le operazioni che la funzione Merchandising deve svolgere per garantire la corretta preparazione del layout e dell'allestimento del nuovo punto vendita, dalla progettazione iniziale alla stampa dei materiali finali.

Dettaglio delle Attività

- Bozze layout scaffalature: L'elaborazione delle prime bozze richiede un tempo di 8 giorni.

  - Per procedere è necessario ricevere:

  - Dal Tecnico: la planimetria dello stabile/locale con indicazioni generali (accessi, U.S., scorta merci, spogliatoi, ufficio) e un rilievo per la verifica di quote e altezze.

  - Dallo Sviluppo: l'indicazione dei mq di licenza e la suddivisione tra aree di lavorazione e aree espositive.

  - Dalle Vendite: la definizione del numero di casse e la successiva scelta e conferma della bozza di layout.

- Estrazione dati redditività facing negozio assimilabile: Attività da svolgere in 1 giorno.

  - È necessaria l'indicazione di un negozio di riferimento assimilabile da parte delle Vendite.

- Definizione estensione reparti, corner, aree promo, servizi: Questa fase richiede 10 giorni. Per completarla, sono necessarie:

  - Dalle Vendite: indicazioni generali, il dettaglio dell'estensione delle famiglie merceologiche tramite la tabella assortimenti e la definizione della "vestizione" dei corner.

  - Per questa attività è auspicabile organizzare un incontro a cui partecipi anche l'ufficio Acquisti.

- Dettaglio layout commerciale con facing: La stesura del layout dettagliato richiede 10 giorni.

  - L'attività necessita di input da parte degli Acquisti, che devono comunicare la scelta di fornitori "alternativi" (es. utensileria, ferramenta, auto) e definire la distribuzione degli spazi tra i vari fornitori (es. illuminazione).

- Verifica/correzioni layout facing: In 5 giorni, si procede a una revisione del layout con il coinvolgimento congiunto di Vendite e Acquisti.

- Modifica layout scaffalature in funzione del layout commerciale: L'adeguamento tecnico del layout scaffalature richiede 3 giorni.

- Abbinamento facing: Attività tecnica da svolgere in 2 giorni.

  - È indispensabile aver ricevuto il codice del nuovo negozio su KLEE dall'ufficio Informatica.

- Elenco espositori fornitori: La preparazione di questo elenco, da inviare insieme agli ordini merci, richiede 1 giorno.

- Invio planimetria a fornitore corner ODK: Si invia la planimetria al fornitore ODK per l'elaborazione del progetto di arredi e impianti.

  - Il tempo medio di attesa per ricevere il progetto, necessario per definire l'impianto elettrico secondario, è di 25 giorni lavorativi.

- Invio planimetria a fornitori corner: L'invio delle planimetrie agli altri fornitori di corner per l'elaborazione dei loro progetti commerciali richiede 1 giorno.

- Layout e indicazioni barriera casse a Resp. Sicurezza: In 5 giorni, si invia il layout al responsabile della Sicurezza per la progettazione delle barriere antitaccheggio.

  - È fondamentale ricevere il loro progetto per poter fornire le indicazioni corrette per l'impianto elettrico secondario.

- Layout definitivo a Ufficio Tecnico per VVFF: L'invio del layout finalizzato per le pratiche dei Vigili del Fuoco richiede 1 giorno.

- Layout e indicazioni impianto elettrico secondario a Ufficio Tecnico: Richiede 1 giorno per l'invio della documentazione necessaria.

- Conteggio attrezzature e accessori: In 5 giorni si effettua il conteggio di tutto il materiale necessario per facing, testate, aree e banchi promo.

- Individuazione attrezzature e accessori disponibili nelle scorte: In 1 giorno, si verifica la disponibilità a magazzino e si contatta la Logistica per la preparazione del prelievo dalla sede di Pavia.

- Ordine attrezzature mancanti: L'emissione dell'ordine richiede 1 giorno.

  - La consegna deve essere pianificata in base alla data di possibile accesso ai locali, fornita dal Tecnico.

  - Nota importante: sono necessarie 8 settimane dall'invio dell'ordine alla consegna.

- Conteggio materiali allestimento: Richiede 4 giorni per definire il fabbisogno di pannellature, pavimentazioni, arredi corner, ecc.

- Preparazione guide per allestimento: In 2 giorni vengono redatte le guide operative per l'allestimento (es. composizione fondali, utilizzo materiali, altezza pannellature).

- Ordine materiali allestimento, supporti didattica: L'ordine va emesso in 2 giorni.

  - La consegna deve essere coordinata con il Tecnico in base all'accesso ai locali.

  - Nota: sono necessarie 2/3 settimane dall'invio dell'ordine alla consegna.

- Ordine carrelli e trolley spesa: L'ordine richiede 1 giorno.

  - La consegna va definita in base alla data di apertura. Nota: sono necessarie 4 settimane dall'invio dell'ordine alla consegna.

- Spiegazione dettagli progetto ad allestitore interno: In 1 giorno, dopo che le Vendite hanno individuato l'allestitore, si svolge una riunione di dettaglio per garantire il rispetto del progetto e il coordinamento del cantiere.

- Individuazione allestitori esterni per montaggio scaffalature: Richiede 5 giorni per la preparazione dei materiali necessari alla richiesta di preventivi e al loro confronto.

- Comunicazione a Resp. Sicurezza interventi ditte esterne: In 2 giorni, si comunicano le ditte che interverranno per montaggio attrezzature e arredi corner, con descrizione delle attività e date di intervento.

- Invio layout commerciale definitivo ed elenco facing: In 1 giorno, il materiale viene inviato a:

  - Acquisti: per l'emissione della lettera di notifica apertura ai fornitori e l'apertura di fornitori/codici assortimenti fuori-facing.

  - Controllo Gestione: per la richiesta di contributi ai fornitori.

  - Marketing: per la stampa della cartellonistica di reparti e servizi.

- Estrazione e stampa etichette di fondo per facing: Attività da 5 giorni, che può iniziare solo dopo la verifica, da parte dell'Informatica, della corretta trasmissione dei dati da SAP a Omnipos.

- Stampa ed invio documenti per allestimento: Richiede 5 giorni per la preparazione e l'invio di planimetrie, legende, guide, elenchi facing, ecc.

- Allestimento materiale per uffici e spogliatoi: L'attività richiede 30 giorni.

  - Sono necessari il numero dei dipendenti e la planimetria degli uffici.

  - Si procede con l'ordine di armadietti spogliatoi, arredi ufficio, ecc.

Schema Riassuntivo - Merchandising

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bozze layout scaffalature | 8 | "Planimetria stabile, mq licenza, n° casse, scelta bozza" | "Tecnico, Sviluppo, Vendite" | "Con indicazioni generali (accessi, U.S., scorta merci...)" |
| Estrazione dati redditività facing | 1 | Indicazione negozio di riferimento | Vendite |  |
| Definizione estensione reparti | 10 | "Indicazioni generali, dettaglio estensione famiglie" | Vendite | Auspicabile incontro con acquisti |
| Dettaglio layout commerciale | 10 | "Scelta fornitori alternativi, distribuzione spazi" | Acquisti |  |
| Verifica/correzioni layout facing | 5 |  | Vendite + Acquisti |  |
| Modifica layout scaffalature | 3 |  |  |  |
| Abbinamento facing | 2 | Codice negozio in KLEE | Informatica |  |
| Elenco espositori fornitori | 1 |  |  |  |
| Invio planimetria a fornitore ODK | 25 |  | Fornitore | Media giorni lavorativi per ricezione progetto |
| Invio planimetria a fornitori corner | 1 |  |  |  |
| Layout barriera casse a Resp. Sicurezza | 5 | Ricezione progetto barriere antitaccheggio | Sicurezza | Per indicazioni impianto elettrico secondario |
| Layout definitivo a ufficio tecnico | 1 |  |  | Per VVFF |
| Indicazioni impianto elettrico a tecnico | 1 |  |  |  |
| Conteggio attrezzature e accessori | 5 |  |  |  |
| Individuazione attrezzature in scorta | 1 |  | Logistica | Preparazione prelievo Pavia |
| Ordine attrezzature mancanti | 1 | Definizione data consegna | Tecnico | Necessarie 8 settimane da ordine a consegna |
| Conteggio materiali allestimento | 4 |  |  |  |
| Preparazione guide per allestimento | 2 |  |  |  |
| Ordine materiali allestimento | 2 | Definizione data consegna | Tecnico | Necessarie 2/3 settimane da ordine a consegna |
| Ordine carrelli e trolley | 1 | Definizione data consegna |  | Necessarie 4 settimane da ordine a consegna |
| Spiegazione progetto allestitore | 1 | Individuazione allestitore | Vendite |  |
| Individuazione allestitori esterni | 5 |  |  |  |
| Comunicazione interventi ditte esterne | 2 |  | Resp. Sicurezza |  |
| Invio layout definitivo | 1 |  |  | "Ad Acquisti, C. Gestione, Marketing" |
| Estrazione e stampa etichette | 5 | Verifica trasmissione dati | Informatica |  |
| Stampa ed invio documenti | 5 |  |  |  |
| Allestimento materiale per uffici e spogliatoi | 30 | Numero dipendenti e planimetria uffici |  | "Ordine armadietti, arredi ufficio" |

- Affari Generali Questo capitolo dettaglia le attività burocratiche e amministrative gestite dalla funzione Affari Generali, cruciali per la conformità legale e operativa del nuovo punto vendita.

Dettaglio delle Attività

- Comunicazione Assicurazione: Attività da avviare con 90 giorni di anticipo. Richiede di raccogliere le seguenti informazioni:

  - Dal Tecnico/Sviluppo: la data esatta di insediamento.

  - Dallo Sviluppo/Legale: i valori da assicurare come specificato nel contratto.

  - Dalla Logistica/Tesoreria: la comunicazione relativa all'installazione della cassaforte intelligente.

- Comunicazione Apertura SUAP: La pratica deve essere avviata 30 giorni prima. La documentazione necessaria è:

  - Dal Tecnico/Merchandising/Sviluppo: la planimetria generale del punto vendita con suddivisione delle aree e i dati catastali.

  - Dal Tecnico: la copia del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi).

  - Dallo Sviluppo/Legale: la copia del certificato notarile o del contratto.

- Previsione Area Alimentare: Per questa attività è necessario ricevere:

  - Dal Tecnico/Merchandising: la planimetria con l'evidenza dell'area dedicata ai prodotti alimentari.

  - Dagli Acquisti: l'elenco completo dei prodotti che verranno trattati.

- Tassa Rifiuti (TARI): La gestione della pratica richiede 20 giorni.

  - Per una corretta compilazione, sono indispensabili le seguenti planimetrie e informazioni:

  - Dal Tecnico/Merchandising: la planimetria del punto vendita fedele ai mq di licenza, con suddivisione dettagliata di area vendita, magazzino, uffici, bagni, area casse e locali tecnici.

  - Dalle funzioni competenti: l'indicazione delle aree di lavorazione (es. tintometro, taglio legno), dell'area rifiuti speciali (con distinzione tra pericolosi e non), e dell'area esterna con i cassoni e il parcheggio.

- Tassa ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità): La comunicazione alla concessionaria va fatta in 20 giorni.

  - È necessario allegare:

  - Dal Tecnico: copia dei bozzetti delle insegne con le relative indicazioni e le autorizzazioni ottenute.

  - Dal Tecnico/Marketing: documentazione su cartellonistica e totem (con eventuali autorizzazioni), completa di fotografie e immagini con le relative metrature.

  - Dalle Vendite/Marketing: informazioni sulla cartellonistica esterna temporanea (es. vela, mongolfiera, ecc.).

- Iscrizioni ad Albi/Enti: Il tempo previsto è di 20 giorni.

  - L'attività si basa sulle informazioni ricevute da tutti i settori coinvolti, a seconda delle specificità del negozio (es. FGAS, licenza per consegne a domicilio, autorizzazione per ristrutturazione bagno, licenza oli combustibili).

- Registro Rifiuti/Credenziali Lindberg: L'attivazione richiede 40 giorni.

  - Per procedere, sono necessari i dati anagrafici del punto vendita e i dati dell'operatore, da richiedere al Capo Area/Personale.

- Richiesta Timbri: L'attività richiede 40 giorni. Si procede in seguito a una richiesta specifica del Capo Area prima dell'inizio dell'allestimento.

- Corrispettivi di Emergenza: Da gestire in 20 giorni, a seguito di una richiesta formale da parte del Capo Area.

- Attivazione del Corriere Interno/MBE: Per attivare il servizio sono necessari 40 giorni.

  - Si deve fare richiesta al Capo Area/IT per ottenere: l'indirizzo email ufficiale del punto vendita, il numero di telefono fisso e cellulare, e il nominativo dell'operatore di riferimento.

Schema Riassuntivo - Affari Generali

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicazione Assicurazione | 90 | "Data insediamento, valori da assicurare, info cassaforte" | "Tecnico/Sviluppo, Legale, Logistica/Tesoreria" |  |
| Comunicazione Apertura SUAP | 30 | "Planimetria, copia CPI, certificato notarile/contratto" | "Tecnico/Merchandising/Sviluppo, Legale" |  |
| Previsione Area Alimentare |  | "Planimetria area alimentare, elenco prodotti" | "Tecnico/Merchandising, Acquisti" |  |
| Tassa Rifiuti | 20 | "Planimetria PDV fedele, indicazione aree lavorazione/rifiuti" | Tecnico/Merchandising | Indicazione aree esterne e parcheggio |
| Tassa ICP | 20 | "Bozzetti insegne, autorizzazioni, documentazione cartellonistica" | "Tecnico, Marketing" | Fotografie/immagini con metratura |
| Iscrizioni Albi/Enti | 20 | Informazioni dai settori | Tutti | "Es. FGAS, consegne a domicilio" |
| Registro Rifiuti/Credenziali Lindberg | 40 | "Dati anagrafici PDV, dati operatore" | Capo Area/Personale |  |
| Richiesta Timbri | 40 | Richiesta formale | Capo Area | Prima dell'allestimento |
| Corrispettivi di Emergenza | 20 | Richiesta formale | Capo Area |  |
| Attivazione Corriere Interno/MBE | 40 | "Richiesta mail, telefono, nominativo operatore" | Capo Area-IT |  |

- Amministrazione-Tesoreria Questo capitolo descrive le attività che le funzioni Amministrazione e Tesoreria devono svolgere per l'apertura del nuovo punto vendita, dalla preparazione economico-finanziaria all'attivazione dei sistemi di pagamento.

Dettaglio delle Attività

- Validazione piano economico-finanziario: Validazione di investimenti, costi e ricavi attesi in 45 giorni.

- Caricamento budget e business case in SAP/reports: Richiede 1 giorno. Il caricamento avviene dopo l'approvazione della ripartizione costi per tutte le BU.

- Definizione struttura di reporting per il nuovo PDV: Attività da 1 giorno.

- Creazione Centro di Costo (Cost Center): Per i costi di apertura, richiede 20 giorni. Da completare entro il giorno successivo alla creazione della divisione in SAP, che va anticipata a dicembre e prima dell'inventario.

- Creazione del Profit Center: Richiede 20 giorni. Necessita della definizione della divisione in SAP dall'Informatica. Attività da completare entro il giorno successivo alla creazione della divisione.

- Creazione del Cespite (Asset) in SAP: Per capitalizzare i costi, richiede 1 giorno.

- Definizione della Divisione in SAP: Attività da 1 giorno.

- Creazione di conti contabili dedicati: Richiede 2 giorni.

- Creazione delle WBS per gestione ODA: Necessita della definizione della divisione in SAP dall'Informatica.

- Creazione dei codici anagrafici cli/for locali: (es. locatore, utenze, ecc.). Richiede 1 giorno.

- Rilascio fidejussione a locatore: Richiede 10 giorni e il contratto di locazione dallo Sviluppo.

- Contratti POS (configurazione Terminal ID): Richiede 25 giorni. Necessita della quantità di terminali e casse da IT/Vendite.

- Installazione POS (configurazione Terminal ID): Richiede 25 giorni. È necessario sapere la data di installazione casse da IT.

- Addendum contratto AmEx: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Attivazione AmEx su POS: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Addendum contratto Cofidis: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT/Vendite.

- Installazione terminale Cofidis: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT/Vendite.

- Addendum contratto Satispay: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT/Vendite.

- Attivazione Satispay: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Addendum contratto Scalapay/Klarna: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Attivazione Scalapay/Klarna: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Addendum contratto Edenred: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Attivazione Edenred: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Addendum contratto Cadhoc: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Attivazione Cadhoc: Richiede 25 giorni e la quantità di POS/casse da IT.

- Addendum contratto trasporto valori G4: (scheda tecnica attivazione servizio). Richiede 30 giorni e input da G4.

- Addendum BPER: (scheda esercente per attivazione). Richiede 30 giorni e input da G4/BPER.

- Addendum sala conta: Richiede 5 giorni e l'indicazione della sala conta di competenza da G4.

- Manleva per comunicazione trasporto valori: Richiede 5 giorni e il nome del trasportatore da G4.

- Configurazione portale G4: Richiede 30 giorni e input da G4.

- Predisposizione fondo cassa iniziale: Richiede 5 giorni. Necessita della conferma di avvenuta installazione della cassaforte (non elettronica).

- Calendarizzazione primo prelievo e sovvenzione extra: Per inaugurazione. Richiede 5 giorni, gestita da Tesoreria -> G4.

- Predisposizione calendario sovvenzioni moneta: Richiede 5 giorni, gestita da Tesoreria -> G4.

- Invio specimen di firma e foto personale G4: Al pdv. Richiede 5 giorni, a cura di G4.

- Check configurazione registratori fiscali: E integrazione flussi con SAP (pannello incassi). Richiede 5 giorni e il supporto di IT.

- Attribuzione delega di versamento a personale pdv: Richiede 8 giorni e i documenti di identità dei dipendenti da HR.

- Attribuzione accesso INBIZ a responsabile pdv: Richiede 8 giorni e il nominativo/documenti per il profilo Inbiz dal Capo Area.

- Contratto cassaforte elettronica: (munita di maculatore). Richiede 25 giorni e input da G4/Vichi.

- Installazione cassaforte elettronica: (munita di maculatore). Richiede 5 giorni e input da G4/Vichi.

- Comunicazione al pdv dei nominativi del team di riferimento: (es. contabilità fornitori merci). Richiede 1 giorno.

- Comunicazione al pdv elenco documenti fiscalmente rilevanti: E criterio di archiviazione. Richiede 1 giorno.

Schema Riassuntivo - Amministrazione-Tesoreria

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validazione piano economico-finanziario | 45 |  |  |  |
| Caricamento budget e business case | 1 |  |  | Dopo approvazione ripartizione costi |
| Creazione Centro di Costo | 20 |  |  | Entro 1gg da creazione divisione |
| Creazione del Profit Center | 20 | Definizione divisione SAP | Informatica | Entro 1gg da creazione divisione |
| Rilascio fidejussione a locatore | 10 | Contratto locazione | Sviluppo |  |
| Contratti POS (config. Terminal ID) | 25 | Quantità terminali e casse | IT - Vendite |  |
| Installazione POS (config. Terminal ID) | 25 | Data installazione casse | IT |  |
| Addendum (AmEx, Cofidis, Satispay, etc.) | 25 | Quantità POS/nr. casse | IT / Vendite |  |
| Attivazione (AmEx, Satispay, etc.) | 25 | Quantità POS/nr. casse | IT |  |
| Addendum contratto trasporto valori G4 | 30 |  | G4 |  |
| Addendum BPER | 30 |  | G4/BPER |  |
| Configurazione portale G4 | 30 |  | G4 |  |
| Predisposizione fondo cassa iniziale | 5 | Conferma installazione cassaforte |  |  |
| Calendarizzazione primo prelievo | 5 |  | G4 | Tesoreria -> G4 |
| Check configurazione registratori fiscali | 5 |  | IT |  |
| Attribuzione delega di versamento | 8 | Doc id dipendenti | HR |  |
| Attribuzione accesso INBIZ | 8 | Nominativo e documenti | Capo Area |  |
| Contratto cassaforte elettronica | 25 |  | G4/Vichi |  |
| Installazione cassaforte elettronica | 5 |  | G4/Vichi |  |

- Ufficio Acquisti Questo capitolo delinea il ruolo strategico dell'Ufficio Acquisti nella definizione dell'offerta commerciale del nuovo negozio, in stretta collaborazione con le vendite e il merchandising. Dettaglio delle Attività

- Definizione Reparti: Questa attività strategica richiede 10 giorni.

  - L'input principale arriva dalle Vendite, che devono fornire un'analisi dei pesi dei reparti e dei corner basata sulla location specifica del nuovo negozio (area urbana, extraurbana, densità di popolazione), accompagnata dalla relativa tabella assortimenti.

- Layout Commerciale con Facing: In 10 giorni, l'ufficio acquisti lavora a stretto contatto con il Merchandiser per definire e condividere i metri lineari da assegnare a ogni famiglia e reparto, seguendo scrupolosamente la tabella facing.

- Apertura Assortimenti Stagionali: Una volta ricevuta la planimetria commerciale definitiva dal Merchandiser, l'ufficio acquisti ha 3 giorni di tempo per procedere con l'apertura a sistema degli assortimenti stagionali.

- Lettera Fornitori: La preparazione e l'invio della lettera di notifica di apertura ai fornitori richiede 10 giorni.

  - Per poterla redigere, è necessario raccogliere tutti i dati necessari dall'Amministrazione, dall'Ufficio Tecnico e dall'Informatica.

Schema Riassuntivo - Ufficio Acquisti

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definizione reparti | 10 | "Pesi dei reparti/corner, tabella assortimenti" | Vendite | In funzione della location |
| Layout commerciale con facing | 10 | Definizione/condivisione metri lineari per famiglia | Merchandiser | Secondo tabella facing |
| Apertura assortimenti stagionali | 3 | Planimetria commerciale definitiva | Merchandiser |  |
| Lettera fornitori | 10 | Dati per emissione lettera notifica apertura | Amministrazione/Uff. Tecnico/Informatica |  |

- Ufficio Tecnico Questo capitolo illustra il complesso processo gestito dall'Ufficio Tecnico, suddiviso in tre fasi principali, che copre tutti gli aspetti strutturali, impiantistici e normativi per rendere il negozio operativo e a norma. Dettaglio delle Attività

FASE 1 (Progettazione e Autorizzazioni)

- Sopralluoghi presso il cantiere: Con una tempistica di 90/120 giorni, si effettuano le visite per visionare l'immobile o l'area di costruzione, partendo da una bozza di progetto della struttura fornita dall'Immobiliare-Sviluppo.

- Sviluppo bozza progetto antincendio: In 90 giorni, si sviluppa il progetto con il supporto del Consulente Antincendio.

- Sviluppo bozza di progetto layout: In 90 giorni, si lavora sulla bozza di layout del negozio (Brico Io + parte expo secondario) fornita dall'Ufficio Merchandising.

- Avanzamento lavori edili: Si monitorano i lavori (se previsti), che hanno una durata stimata di 90 giorni, eseguiti dalla Proprietà/Impresa.

- Rendering e autorizzazione insegne: Processo da 90 giorni.

  - Il Marketing fornisce il rendering, sulla base del quale si richiedono i preventivi e si inoltra la richiesta di autorizzazione all'ente comunale/provinciale.

- Pratica espulsione polveri taglio legno: In 90 giorni, si gestisce la pratica con l'Ente/Professionista incaricato.

- Pratica autorizzazione impianto TVCC: Processo da 90 giorni che richiede una relazione e tavola dal Consulente, la nomina dei gestori password e la definizione dei tempi di mantenimento delle registrazioni con l'Ufficio Risorse Umane e l'ispettorato.

- Info per progetto cuffie e WIFI: In 90 giorni, si raccolgono dall'Ufficio Informatica le informazioni necessarie partendo dalla bozza di layout.

- Sviluppo progettuale impianti e computo metrico: In 60 giorni, i Progettisti redigono i progetti degli impianti elettrici e meccanici e il relativo computo, partendo dalla bozza della struttura e dal layout.

- Computazione costi e gara d'appalto: In circa 21-28 giorni totali (14-21gg per computazione, 14gg per gara) , si confrontano i costi e si gestisce la gara d'appalto con le Imprese/Progettista.

- Richiesta preventivi per accessori: In 60 giorni, si raccolgono i preventivi dai Fornitori per accessori come cassaforte, tenda magazzino, sezionatrice, ecc.

- Incarico consulente sicurezza di cantiere: Attività da 7 giorni basata sui preventivi ricevuti dal Consulente.

- Richiesta attivazione coperture assicurative: In 1 giorno, si inoltra la richiesta ad Affari Generali.

FASE 2 (Lavori e Installazioni)

- Garanzia linea di cantiere elettrica/idraulica: Attività da 90 giorni per garantire la presenza di corrente e WC, a carico della Proprietà.

- Inizio lavori impianti: I lavori sull'impianto meccanico hanno una durata di 30/40 giorni, quelli sull'impianto elettrico primario aereo 45/60 giorni, eseguiti dall'Impresa.

- Messa in funzione impianto e attivazioni: In 60/90 giorni si completa la messa in funzione degli impianti primari, l'attivazione della cabina MT (se presente) e dell'impianto di allarme.

- Installazione ponte radio: In 7 giorni, la Vigilanza/Ufficio Sicurezza installa l'apparato.

- Fine lavori edili interni e pulizia: In 60/90 giorni l'Impresa Edile completa la posa di piastrelle, bagni, ecc.

  - Segue una prima pulizia in 2 giorni.

FASE 3 (Finiture e Consegna)

- Consegna chiavi e immobile al commerciale: In 1 giorno, alla presenza del Direttore/Capo Area.

- Arrivo e montaggio attrezzature principali: Con una tempistica di 30/40 giorni, si gestisce l'arrivo e il montaggio di muletti, container rifiuti, sezionatrice, filtro, canalizzazione, estintori e cassaforte, coordinandosi con i rispettivi Fornitori.

- Montaggio insegne e posa elementi visivi: Il montaggio delle insegne richiede 7 giorni, la posa dei cartelli di esodo 2 giorni, il posizionamento del tappeto con logo 20 giorni.

- Fornitura arredi e accessori: In 40 giorni si gestisce la fornitura di arredo urbano (cesti, pensiline), arredo bagni ed etichette per gli ambienti, e la tenda a bandelle in PVC per il magazzino.

- Collaudo impianti e raccolta documenti: Il collaudo da parte di Imprese/Consulente richiede 14 giorni.

  - La raccolta dei documenti (DI CO) per le SCIA richiede 30 giorni.

- Deposito pratiche finali: In 7 giorni il Consulente deposita la SCIA VVF e la SCIA Commerciale.

  - L'Ufficio Tecnico si occupa infine di esporre la planimetria antincendio.

Schema Riassuntivo - Ufficio Tecnico

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 |  |  |  |  |
| Sopralluoghi e visione immobile | 90/120 | Bozza progetto struttura | Immobiliare-Sviluppo |  |
| Sviluppo bozza progetto antincendio | 90 | Bozza progetto antincendio | Consulente antincendio |  |
| Sviluppo bozza layout | 90 | Bozza layout | Ufficio Merchandising |  |
| Sviluppo rendering/autorizzazione insegne | 90 | Preventivo/rendering/richiesta ente | Marketing |  |
| "Sviluppo pratiche (polveri, TVCC)" | 90 | Dati e relazioni | "Consulenti, Uff. Risorse Umane" |  |
| Progettazione impianti e computo | 60 | Bozza progetto/layout | Progettisti |  |
| Gara d'appalto | 14 | Preventivi | Imprese/Progettista |  |
| Richiesta preventivi accessori | 60 | Preventivi | Fornitori | "Cassaforte, tenda, sezionatrice" |
| FASE 2 |  |  |  |  |
| Inizio lavori impianti | 30-60 |  | Impresa |  |
| Attivazione cabina elettrica/allarme | 60-90 |  | Impresa |  |
| Installazione ponte radio | 7 |  | Vigilanza/Uff. Sicurezza |  |
| Fine lavori edili interni | 60-90 |  | Impresa edile |  |
| FASE 3 |  |  |  |  |
| Consegna chiavi al commerciale | 1 | Presenza Direttore/Capo Area |  |  |
| "Arrivo attrezzature (muletti, ecc.)" | 30-40 |  | Fornitore |  |
| Montaggio insegne | 7 |  | Fornitore |  |
| Collaudo impianti | 14 |  | Imprese/Consulente |  |
| Raccolta documenti per SCIA | 30 | Documentazione impianti | Impresa/Consulente |  |
| Deposito SCIA (VVF e Commerciale) | 7 | Documentazione | Consulente |  |

- Ufficio IT Questo capitolo descrive le responsabilità dell'Ufficio IT, che si occupa di tutta l'infrastruttura tecnologica del nuovo punto vendita, dalla creazione delle anagrafiche software alla fornitura e installazione dell'hardware.

Dettaglio delle Attività Software e Anagrafiche

- Creazione anagrafica su SAP (Codice Negozio): Richiede 3 giorni.

  - Per procedere, il Capo Area deve fornire: indirizzo, mq, numero di casse, note per il ricevimento merci e nominativo del responsabile del punto vendita.

- Configurazione dell'anagrafica del negozio: Attività da 5 giorni che richiede molteplici input:

  - Dalla Tesoreria: conti bancari e conti per i corrispettivi, codifica POS e TERM ID.

  - Dall'Ufficio Logistica: la pianificazione per il prelievo degli ordini dal CLO.

  - Da Mavj Davanzo/Ufficio Acquisti: l'assortimento degli articoli fuori facing.

  - Dal Capo Area: l'elenco dei Corner presenti.

  - Dal Co.Ge. (Controllo di Gestione): la creazione del Profit Center.

  - Se il negozio è affiliato, la Tesoreria deve fornire anche i dati per la creazione dell'anagrafica cliente e fornitore.

  - Questi dati possono essere inseriti anche in un secondo momento, ma tassativamente prima dell'apertura.

- Inizializzazione per Omnipos e BW: Ognuna di queste attività richiede 1 giorno e non necessita di input esterni.

Hardware e Infrastruttura

- Preparazione kit per l'apertura: In 5 giorni si prepara un kit di emergenza che include un Router UMTS, una stampante e almeno un PC (solitamente il PC Regia).

  - Per la consegna è necessario che il Capo Area indichi una persona presente in negozio per il ritiro.

- Richiesta e preparazione computer: L'attività richiede 5 giorni.

  - È fondamentale che il Capo Area comunichi con anticipo il numero totale di PC che dovranno essere installati.

  - Appena ricevuta la segnalazione, l'IT invia la richiesta al fornitore per l'acquisto/noleggio.

- Richiesta casse, stampanti fiscali, stampanti etichette, terminalini: Questa richiesta va inoltrata con 30 giorni di anticipo.

  - Per la consegna e installazione, è necessario avere l'indirizzo dello stabile, una persona di riferimento in negozio e, soprattutto, che la rete dati sia già funzionante.

  - La richiesta viene fatta al Merchandising a seguito dell'installazione fisica dei banchi cassa.

- Richiesta linea dati principale (solitamente Fastweb): Attività da 30 giorni.

  - Il Capo Area deve fornire l'indirizzo, la tipologia (Parco Commerciale, Centro Commerciale, stabile singolo) e indicare se esiste un contratto precedente.

  - È cruciale un incontro con l'Ufficio Tecnico per il cablaggio e per decidere dove posizionare le prese dati.

- Richiesta linea dati secondaria (es. Eolo): Anche questa richiede 30 giorni e le stesse informazioni della linea principale.

- Richiesta linea fonia (TIM): Richiede 30 giorni e le stesse informazioni delle linee dati.

- Richiesta e-fax: Attività rapida da 2 giorni, per cui servono solo indirizzo e numero di telefono.

- Richiesta Stampanti Ricoh: Con 30 giorni di preavviso.

  - Per la consegna e configurazione sono necessari: una persona in negozio per il ritiro, la corrente elettrica per i test e la rete funzionante.

- Richiesta centralino e telefoni: Con 30 giorni di preavviso.

  - Il Capo Area deve indicare il numero di telefoni fissi e cordless necessari.

  - Segue un incontro con l'Ufficio Tecnico per decidere il posizionamento delle prese.

- Installazione apparati di rete e Wi-Fi: Richiede 10 giorni e può essere effettuata solo con la rete dati già funzionante.

- Installazione impianto cuffiette: Richiede 2 giorni e la rete dati funzionante.

  - Anche per questa attività è previsto un incontro con l'Ufficio Tecnico.

Schema Riassuntivo - Ufficio IT

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creazione anagrafica su SAP | 3 | "Indirizzo, Mq, n° casse, responsabile pv" | Capo Area |  |
| Configurazione anagrafica negozio | 5 | "Conti banca, pianificazione prelievi, assortimenti" | "Tesoreria, Logistica, Acquisti, Co.Ge." |  |
| Inizializzazione Omnipos / BW | 1 | Niente |  |  |
| Preparazione kit apertura | 5 | "PC nuovo, persona per consegna" | Capo Area | "Kit include Router UMTS, stampante, 1 PC" |
| Richiesta e preparazione computer | 5 | Numero totale dei pc | Capo Area | Inviare richiesta al fornitore in anticipo |
| "Richiesta casse, stampanti, terminalini" | 30 | "Indirizzo stabile, rete dati funzionante" | Merchandising (post installazione banchi) |  |
| Richiesta linea dati (principale/secondaria) | 30 | "Indirizzo, tipologia stabile, info contratto prec." | "Capo Area, Ufficio Tecnico" | Incontro per decidere posizionamento prese |
| Richiesta linea fonia (TIM) | 30 | "Indirizzo, tipologia stabile, info contratto prec." | "Capo Area, Ufficio Tecnico" |  |
| Richiesta e-fax | 2 | "Indirizzo, numero di telefono" |  |  |
| Richiesta Stampanti Ricoh | 30 | "Persona per consegna, corrente, rete" |  |  |
| Richiesta centralino e telefoni | 30 | n° telefoni fissi e cordless | "Capo Area, Ufficio Tecnico" | Incontro per decidere posizionamento prese |
| Installazione apparati di rete e Wi-Fi | 10 | Rete dati funzionante |  |  |
| Installazione impianto cuffiette | 2 | Rete dati funzionante | Ufficio Tecnico | Incontro per decidere posizionamento prese |

- Area Vendita Questo capitolo illustra le attività dell'Area Vendita, il cuore operativo del processo di apertura, che gestisce il personale, gli ordini di merce, l'allestimento e l'organizzazione dell'evento inaugurale. Dettaglio delle Attività

Definizione figure chiave:

  - In 1 giorno, il Responsabile Vendite definisce il Capo Area di competenza.

  - Successivamente, in 30 giorni  (o 15gg) , il Responsabile Vendite/Capo Area definisce il Capo Negozio che seguirà la fase di start-up.

- Invio comunicazione capi servizio: In 3 giorni, per individuare i riferimenti per funzione aziendale, previa validazione dello SPONSOR.

- Riunione con i referenti: In 1 giorno, dopo conferma dei nominativi da parte dei Capi Servizio.

- Condivisione e discussione proposte layout: In 5 giorni, si discutono le bozze di layout e l'inserimento dei corner con Ufficio Merchandising e Acquisti.

- Sopralluogo congiunto: In 1 giorno, sopralluogo nei locali per verifica fisica con Ufficio Merchandising e Ufficio Tecnico.

- Validazione pianta commerciale: In 2 giorni, si partecipa alla validazione e si invia al responsabile acquisti per la determinazione fornitori/facing.

- Organizzazione team:

  - Il Capo Area Vendite definisce in 1 giorno (o 2gg) la squadra di allestitori sulla base del planning.

  - L'invio in formazione del personale neoassunto richiede 30 giorni  (o 5gg) .

  - L'Ufficio Personale e il Capo Area del negozio scuola devono individuare la sede formativa e preparare le lettere di trasferimento.

  - In 5 giorni, i Capi Area forniscono l'elenco dei nominativi degli addetti di altri punti vendita necessari per il supporto.

- Gestione ordini:

  - In 2 giorni  (o 10gg) , il Capo Negozio/Capo Area prepara le liste articoli per emettere gli ordini di materiale di consumo per l'allestimento.

  - L'emissione degli ordini di merce richiede 10 giorni e necessita di ricevere dall'Ufficio Merchandising l'elenco facing e la piantina di layout aggiornata, e dal Controllo di Gestione/Ufficio Acquisti le condizioni commerciali di prima apertura.

  - In 2 giorni  (o 10gg) , si emettono gli ordini per espositori e materiale non-merce, sulla base dell'elenco fornito dall'Ufficio Merchandising.

  - Emissione ordini materiale link on line: In 1 giorno, previa apertura utenze da parte della Direzione Vendite.

- Pianificazione commerciale e marketing:

  - La definizione del volantino di apertura richiede 14 giorni  (o 5gg) .

  - L'Ufficio Acquisti/Marketing deve fornire la proposta di articoli con un file prestazionale.

  - Condivisione piano marketing: In 5 giorni, si definisce il piano di supporto alle vendite con Ufficio Marketing e Responsabile Vendite.

  - In 1 giorno, si definiscono gli articoli per i gadget di apertura, sulla base della proposta dell'Ufficio Marketing.

  - La realizzazione della pianta commerciale da inserire nel volantino richiede 1 giorno  (o 2gg) e necessita della bozza del volantino e del layout del negozio da Marketing/Merchandising.

  - Definizione cartelli toponomastici: In 1 giorno, si definisce il posizionamento dei cartelli provvisori di avvicinamento con Merchandising e Responsabile Vendite.

- Attività pre-apertura:

  - Con 53 giorni di anticipo (o 1gg) , si iniziano le riprese video delle fasi di apertura per i social, con il supporto dell'Ufficio Marketing.

  - In 1 giorno, si definisce la necessità di alberghi per il personale in trasferta e si procede alla prenotazione, sulla base dei nominativi forniti dai Capi Area.

  - In 1 giorno, si organizza l'area di scarico merci, richiedendo timbri e registro ad Affari Generali/Marketing e preparando la cartellonistica provvisoria.

  - Consegna eventuale container: In 1 giorno, si coordina con Ufficio Tecnico e Responsabile Vendite per il posizionamento in caso di assenza di disponibilità a magazzino.

  - In 7 giorni  (o 5gg) , si definisce il planning dettagliato degli interventi commerciali, ricevendo l'elenco dei fornitori di servizi di allestimento dal Controllo di Gestione/Ufficio Acquisti.

  - Apertura utenza De Cecco e ordine divise: In 3 giorni, si assicura l'apertura delle credenziali da Ufficio Marketing e si autorizza il Capo Negozio all'ordine.

  - Richiesta e ordini arredi per uffici e spogliatoi: In 30 giorni, necessita delle planimetrie uffici da Merchandising e Ufficio Tecnico.

- Allestimento e evento:

  - L'allestimento commerciale dura 35 giorni. Il Capo Area Vendite supervisiona l'attività basandosi sul programma e sulla disponibilità degli allestitori.

  - In 1 giorno, si organizza il catering, individuando la ditta con il supporto del Marketing.

  - In 1 giorno  (o 5gg) , si definisce la lista degli invitati di sede, si prenotano gli alberghi e si organizza la cena aziendale, individuando la location con il supporto del Marketing.

  - Il giorno prima dell'apertura, si consegnano le divise e si svolge una riunione con tutto il personale, con il supporto del Capo Negozio.

  - Supporto da negozi: Per casse e assistenza vendita, richiede 2 giorni e la disponibilità e nominativi dai Capi Area.

Schema Riassuntivo - Area Vendita

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definizione CA competenza | 1 |  | Responsabile vendite |  |
| Definizione CN start-up | 30 |  | Responsabile vendite/Capo area |  |
| Riunione referenti funzione aziendale | 1 | Conferma nominativi | Capo servizio |  |
| Condivisione proposte lay out | 5 | Bozza piantina lay out | Ufficio merchandising |  |
| Sopralluogo congiunto | 1 | Bozza piantina | Uff. Merchandising / Uff. Tecnico |  |
| Definizione squadra allestitori | 1 | Planning programma allestitori | Capo area vendite |  |
| Formazione personale neo assunto | 30 | "Individuazione negozio scuola, lettere" | Ufficio personale/Capo area |  |
| Apertura utenza De Cecco (divise) | 3 | Credenziali portale | Ufficio marketing | Autorizza CN all'ordine |
| Inizio video fasi apertura social | 53 | Supporto per costruzione video | Ufficio marketing |  |
| Condivisione piano marketing | 5 | Piano dettagliato e costi | Uff. Marketing / Resp. Vendite |  |
| Definizione e prenotazione albergo | 1 | Nominativi persone in supporto | Capi area |  |
| Emissione ordini materiale consumo | 2 | Liste articoli per ordini | Capo negozio/Capo area |  |
| Emissione ordini merce | 10 | "Elenco facing, layout aggiornato" | "Merchandising, C. Gestione, Acquisti" |  |
| Emissione ordini espositori | 2 | Elenco articoli per espositori | Ufficio merchandising |  |
| Emissione ordini materiale link on line | 1 | Apertura utenze | Direzione vendite |  |
| Definizione volantino | 14 | Proposta articoli con file prestazionale | Ufficio acquisti-marketing |  |
| Definizione articoli gadget apertura | 1 | Proposta articoli per gadget | Ufficio marketing |  |
| Reperimento personale supporto | 5 | Elenco nominativi addetti | Capi area |  |
| Realizzazione pianta comm. volantino | 1 | Bozza volantino e lay out negozio | Marketing - Merchandising |  |
| Organizzazione scarico merci | 1 | "Timbri, registro scarico merci" | Affari generali-marketing |  |
| Consegna eventuale container | 1 | Coordinamento posizione | Uff. Tecnico / Resp. Vendite |  |
| Definizione cartelli toponomastici | 1 | Posizionamento cartelli | Merchandising / Resp. Vendite |  |
| Definizione planning interventi | 7 | Elenco fornitori servizio allestimento | C. Gestione-Uff. Acquisti |  |
| Richiesta arredi uffici/spogliatoi | 30 | Planimetrie uffici | Merchandising / Uff. Tecnico |  |
| Allestimento commerciale | 35 | "Programma, disponibilità allestitori" | Capo area vendite |  |
| Organizzazione catering e cena | 1 | Individuazione ditta/location | Marketing |  |
| Consegna divise e riunione | 1 | Elenco personale di negozio | Supporto capo negozio |  |
| Supporto casse e assistenza vendita | 2 | Disponibilità e nominativi | Capi area |  |

- Marketing Questo capitolo si concentra sulle attività di Marketing, finalizzate a promuovere la nuova apertura e a preparare tutta la comunicazione visiva sia interna che esterna al punto vendita .

Dettaglio delle Attività

- Cartelli Stradali: La pianificazione e realizzazione dei cartelli stradali richiede un largo anticipo, 75 giorni.

  - L'attività parte da un brief sulle intenzioni strategiche ricevuto da Piero.

- Definizione Attività di Apertura: La definizione strategica di tutte le attività legate all'inaugurazione (eventi, promozioni, ecc.) richiede 60 giorni e si basa su un brief sulle intenzioni fornito da Piero.

- Cartelli Reparto: La produzione di tutta la cartellonistica interna per i reparti richiede 52 giorni.

  - Per procedere, è indispensabile ricevere la planimetria definitiva dal Merchandising.

- Volantino: La creazione del volantino promozionale di apertura richiede 30 giorni.

  - L'input è un file Excel con l'elenco degli articoli, che deve essere fornito dal Capo Area/Buyers, possibilmente già in versione definitiva per evitare rilavorazioni.

- Didattica Interna: La preparazione di tutti i materiali di comunicazione visiva interna (es. copertura dei box informativi, decorazione delle vetrine, pannelli per l'area tintometro, ecc.) richiede 21 giorni.

  - L'input necessario sono le foto degli spazi da allestire, fornite dall'Allestitore/Capo Negozio.

- Creazione Scheda Negozio sul Sito: La pubblicazione della pagina del nuovo negozio sul sito web aziendale richiede 20 giorni.

  - Il Capo Area deve fornire tutti i dati necessari: anagrafici (codice, indirizzo, telefono, email), orari di apertura, elenco servizi, reparti e corner, e le foto del negozio.

- Apertura Utenza per Gateasy (ordine divise): In 14 giorni si attiva l'utenza sul portale Gateasy per permettere l'ordine delle divise.

  - Il Capo Area deve fornire i dati del negozio per la registrazione.

- Invito: La creazione e la stampa degli inviti per l'inaugurazione richiedono 14 giorni.

  - Per finalizzare la grafica, è necessario ricevere l'orario ufficiale dell'evento dal Capo Area.

Schema Riassuntivo - Marketing

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartelli stradali | 75 | Brief su intenzioni | Piero |  |
| Definizione attività apertura | 60 | Brief su intenzioni | Piero |  |
| Cartelli reparto | 52 | Planimetria | Merchandising |  |
| Volantino | 30 | Excel con elenco articoli | Capo area/Buyers | Possibilmente file già definitivo |
| Didattica interna | 21 | Foto | Allestitore/Capo negozio | "Copertura box, vetrine, tintometro etc" |
| Creazione scheda negozio sito | 20 | "Dati anagrafici, orari, servizi, foto" | Capo area |  |
| Apertura utenza Gateasy (divise) | 14 | Dati negozio | Capo area |  |
| Invito | 14 | Orario inaugurazione | Capo area |  |

- Logistica Questo capitolo finale riassume le attività della Logistica e Sicurezza, che si occupa di pianificare le consegne, gestire le attrezzature e installare tutti i sistemi di sicurezza necessari prima dell'apertura. Dettaglio delle

Attività Logistica

- Calendario Ordini/Consegne: La definizione del calendario richiede 1 giorno e si basa sui riferimenti del punto vendita forniti dal CLO.

- Condizioni Pagamento (solo affiliato): L'impostazione dei codici di pagamento specifici per gli affiliati viene gestita da L. Bocchi.

- Planning 1° Impianto Ordini: Questa attività si svolge in corso d'apertura.

  - Per procedere, il Capo Area deve comunicare i numeri d'ordine.

- Rifornimento Attrezzature: Attività da svolgere in corso d'apertura, sulla base dell'elenco delle attrezzature necessarie fornito dal Merchandising.

Sicurezza/Antitaccheggio

- Condivisione Planimetria Area Barriera Casse: Deve avvenire il prima possibile.

  - Il Merchandising deve fornire le planimetrie definitive.

- Sopralluogo Tecnico: Va organizzato 30 giorni prima dell'apertura, condividendo la data con il fornitore Checkpoint Systems.

- Quantificazione e Contratto: 15 giorni prima dell'apertura, Checkpoint Systems fornisce il progetto finale con il numero di antenne necessarie e si procede alla sottoscrizione del contratto di noleggio.

- Emissione Ordine e Installazione: L'ordine degli apparati viene emesso da Logistica&Sicurezza 15 giorni prima dell'apertura.

  - La consegna, la posa degli allacci elettrici e l'installazione avvengono 7 giorni prima dell'apertura, secondo la data concordata con Checkpoint Systems.

Sicurezza/Vigilanza

- Modifica Contratto Quadro: 15 giorni prima dell'apertura, si procede alla modifica dell'allegato relativo al nuovo punto vendita, sulla base della data certa di apertura comunicata.

  - L'attività coinvolge l'ufficio Legale e il fornitore G4 Vigilanza.

- Sopralluogo Tecnico per Periferica: 15 giorni prima dell'apertura, si organizza un sopralluogo con Vendite/G4 Vigilanza per definire l'installazione, basandosi sulla data certa di completamento dell'impianto antintrusione.

- Installazione e Collaudo: La consegna, l'installazione, la connessione e il collaudo del segnale della periferica avvengono 7 giorni prima dell'apertura a cura di G4 Vigilanza.

Cassaforte Elettronica:

- 30 giorni prima dell'apertura: si inserisce il punto vendita nel contratto di noleggio, in coordinamento con Legale/Co.Ge/Econocom.

  - L'ordine dell'apparato viene emesso da Co.Ge/Logistica&Sicurezza.

- 15 giorni prima dell'apertura: si organizza un sopralluogo tecnico con More One srl.

- 7 giorni prima dell'apertura: More One srl procede con la consegna, l'installazione e il collaudo dell'apparato.

CORIPET / IN POST

- Predisposizione per CORIPET: 60 giorni prima dell'apertura. Richiede planimetria e predisposizioni allacci corrente dall'Ufficio Tecnico.

- Predisposizione IN POST: 60 giorni prima dell'apertura. Richiede planimetria e predisposizioni allacci corrente dall'Ufficio Tecnico.

- Invio richiesta fornitore per installazione CORIPET: 50 giorni prima dell'apertura. Richiede contratto e fattibilità dal Fornitore.

- Invio richiesta fornitore per installazione IN POST: 50 giorni prima dell'apertura. Richiede contratto e fattibilità dal Fornitore.

- Installazione CORIPET: 15 giorni prima dell'apertura, in base alle date confermate dal Fornitore.

- Installazione IN POST: 15 giorni prima dell'apertura, in base alle date confermate dal Fornitore.

Schema Riassuntivo - Logistica

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGISTICA |  |  |  |  |
| Calendario ordini/consegne | 1 | Riferimenti PdV | CLO |  |
| Planning 1° impianto ordini | In corso apertura | Numeri ordine | Capoarea |  |
| Rifornimento attrezzature | In corso apertura | Elenco attrezzature | Merchandising |  |
| SICUREZZA/ANTITACCHEGGIO |  |  |  |  |
| Condivisione planimetria barriera casse | Prima possibile | Planimetrie definitive | Merchandising |  |
| Sopralluogo tecnico | 30 ante apertura | Condivisione data | Checkpoint Systems |  |
| Contratto noleggio barriere | 15 ante apertura | Contratto finale | Checkpoint Systems |  |
| Consegna/Installazione | 7 ante apertura | Data consegna/installazione | Checkpoint Systems |  |
| SICUREZZA/VIGILANZA |  |  |  |  |
| Modifica contratto quadro | 15 ante apertura | Data certa apertura | Legale/G4 Vigilanza |  |
| Sopralluogo per periferica | 15 ante apertura | Data completamento impianto | Vendite/G4 Vigilanza |  |
| Consegna/Installazione periferica | 7 ante apertura |  | G4 Vigilanza |  |
| Contratto noleggio cassaforte | 30 ante apertura | Data certa apertura | Legale/Co.Ge/Econocom |  |
| Installazione cassaforte | 7 ante apertura |  | More One srl |  |
| CORIPET / IN POST |  |  |  |  |
| Predisposizione CORIPET | 60 ante apertura | Planimetria, allacci corrente | Ufficio Tecnico |  |
| Predisposizione IN POST | 60 ante apertura | Planimetria, allacci corrente | Ufficio Tecnico |  |
| Invio richiesta installazione CORIPET | 50 ante apertura | Contratto e fattibilità | Fornitore |  |
| Invio richiesta installazione IN POST | 50 ante apertura | Contratto e fattibilità | Fornitore |  |
| Installazione CORIPET | 15 ante apertura | Date conferma intervento | Fornitore |  |
| Installazione IN POST | 15 ante apertura | Date conferma intervento | Fornitore |  |

- Personale Questo capitolo descrive le attività della funzione Personale (HR), essenziali per la ricerca, selezione, assunzione, formazione e gestione amministrativa del nuovo team del punto vendita.

Dettaglio delle Attività

- Definizione fabbisogno risorse: Attività da svolgere da 6 a 4 mesi prima dell'apertura.

  - È necessario ricevere da Area Manager/Vendite: quanti addetti (part-time/full-time), quali negozi per la formazione, durata della formazione e data di inserimento della squadra per l'allestimento.

- Aggiornamento pagina "lavora con noi": Apertura nuove posizioni e comunicazione a Cving per sponsorizzazioni INDEED. Da 6 a 4 mesi dall'apertura.

- Screening CV ricevuti: In fase pre-apertura, tramite piattaforma Cving.

- Colloqui di selezione: In fase pre-apertura, tramite Teams o in presenza.

- Presentazione rosa dei candidati: In fase pre-apertura, in collaborazione con l'Area Manager.

- Raccolta feedback colloqui: In fase pre-apertura, tramite mail e tracciamento su file.

- Comunicazione apertura posizioni a Sintesi: Per individuare il medico competente. Da fare entro 2 mesi dall'inserimento previsto.

  - Necessita di indirizzo email e numero di telefono del negozio.

- Apertura posizioni INPS: Entro 1 mese dall'allestimento. Richiede indirizzo, num. cdc, data apertura. Gestita da FINPRO/Amministrazione Personale.

- Creazione cdc/filiale dip/unità locale in Zucchetti: Entro 1 mese dall'allestimento. Richiede num. cdc, indirizzo, mail pdv, data avvio allestimento. Gestita da FINPRO/Amministrazione Personale.

- Configurazione ZTravel: Entro 1 mese dall'allestimento.

- Configurazione Timbratore in Zucchetti: Dall'avvio delle risorse nel nuovo pdv.

  - L'IT deve comunicare il codice del timbratore all'Amministrazione Personale.

- Richiesta visita medica pre-assuntiva: Entro 1 mese dall'inserimento.

  - Richiede raccolta dati anagrafici e condizioni di assunzione per invio a Sintesi e Regalami per apertura credenziali FAD.

- Gestione amministrativa assunzioni: (Contratto, doc pre-assuntivi, COB, utenze Zucchetti). Entro 15 giorni dall'assunzione. Gestita da Amministrazione Personale.

- Comunicare a Regalami il tuo Sogno nuova apertura: Per inserimento pdv nel portale reportistica. Entro 15 giorni dall'avvio delle risorse.

  - Richiede indirizzo mail del negozio.

- Configurazione ZScheduling: Alla presenza di una persona attiva sul pdv. Richiede a FINPRO di inserire l'unità.

- Configurazione Presenze Zucchetti: In fase di assunzione (creazione gruppi pdv/ca/vsm).

- Configurazione Workflow Zucchetti: In fase di assunzione (creazione gruppi autorizzativi).

- Formazione obbligatoria FAD: Dall'assunzione ed entro 60 giorni per tutto l'organico.

- Formazione squadra emergenza e preposto: Durante i primi giorni di contratto. Richiede i nominativi della regia.

- Formazione attrezzature (CAR PLE): Durante i primi giorni di contratto. Richiede i nominativi degli addetti all'utilizzo.

Schema Riassuntivo - Personale

| Operazione da svolgere | Tempistica (GG) | Di cosa ho bisogno | Da chi ho bisogno | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definizione fabbisogno risorse | 6-4 mesi ante apertura | "Info su n° addetti, PT/FT, formazione, data inserimento" | Area Manager / Vendite |  |
| Aggiornamento "lavora con noi" / CVING | 6-4 mesi ante apertura |  |  | Per sponsorizzazioni INDEED |
| Screening CV e colloqui | Pre-apertura | Piattaforma Cving / Teams |  |  |
| Presentazione rosa candidati | Pre-apertura |  | Area Manager |  |
| Comunicazione a Sintesi (Medico) | Entro 2 mesi da inserimento | Indirizzo mail e tel. negozio |  |  |
| Apertura posizioni INPS | Entro 1 mese da allestimento | "Indirizzo, num cdc, data apertura" | FINPRO / Amm. Personale |  |
| Creazione cdc Zucchetti | Entro 1 mese da allestimento | "Num cdc, indirizzo, mail, data avvio" | FINPRO / Amm. Personale |  |
| Configurazione Timbratore Zucchetti | All'avvio risorse | Codice timbratore | IT |  |
| Richiesta visita medica pre-assuntiva | Entro 1 mese da inserimento | Dati anagrafici e condizioni assunzione |  | Per credenziali FAD |
| Gestione amministrativa assunzioni | Entro 15 gg da assunzione | Dati/documenti candidati | Amm. Personale |  |
| Comunicazione a "Regalami il tuo Sogno" | Entro 15 gg da avvio risorse | Indirizzo mail negozio |  | Per portale reportistica |
| Configurazione ZScheduling | Alla presenza 1a risorsa attiva |  | FINPRO |  |
| Formazione obbligatoria FAD | Entro 60 gg da assunzione |  |  | Tutto l'organico |
| Formazione squadra emergenza/preposto | Primi giorni di contratto | Nominativi regia |  |  |
| Formazione attrezzature (CAR PLE) | Primi giorni di contratto | Nominativi addetti |  |  |